- 附件

- 2019年永安市提升营商环境工作要点

| 事项名称 | 目标任务 | 完成 时限 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、开办企业 | 1.简化开办流程。2019年底前实现全市企业开办环节或至“企业登记、刻制公章、申领发票”3个环节。 | 12月底 | 市市场监管局 | 人行永安支行、市税务局等单位 |
|  | 2.压缩开办企业时间。2019年底前实现全市企业开办时间压缩至4个工作日以内。其中，企业设立登记时间压缩至2个工作日以内，公章刻制企业压缩至1个工作日完成印章刻制，新办企业首次申领发票压缩至1个工作日内。 | 12月底 | 市市场监管局 | 人行永安支行、市税务局等单位 |
|  | 3.减少开办企业费用。 | 持续推进 | 市市场监管局 | 人行永安支行、市税务局等单位 |
|  | 4.深化商事登记制度改革。推进企业登记全程电子化，推广“无介质”电子营业执照、探索建立个体工商户“微信申请+直接登记+自动审核+自助打照”登记模式。深化住所（经营场所）申报承诺制度和集群注册登记。 | 持续推进 | 市市场监管局 | 人行永安支行、市税务局等单位 |
| 二、办理建筑许可 | 5.精简项目审批环节。学习厦门市工程建设项目审批制度改革经验，建设全市统一的工程建设项目审批和管理体系，减少审批环节。 | 12月底 | 市住建局、行政服务中心管委会、发改局、交通运输局、水利局、自然资源局、工信局 | 永安生态环境局、数字办、人防办、文旅局、气象局、地震台、广电网络等单位 |
|  | 6.压缩项目审批时间。工程建设项目审批时间压缩至90个工作日以内。房建市政工程项目审批时间压减一半以上，其中：政府投资项目减少至90个工作日以内，社会投资项目减至70个工作日以内，小型投资项目减至50个工作日以内。交通工程项目审批时间压缩至90个工作日以内。水利工程项目审批时间压缩至90个工作日以内。 | 12月底 | 市住建局、行政服务中心管委会、发改局、交通运输局、水利局、自然资源局、工信局 | 永安生态环境局、数字办、人防办、文旅局、气象局、地震台、广电网络、等单位 |
|  | 7.优化流程再造。工程建设项目审批流程划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收等四个阶段；装饰装修工程审批流程包括施工许可、竣工验收等两个阶段。要按照“只少不多”原则，对审批阶段进行简化优化。 | 12月底 | 市自然资源局、交通运输局、水利局、行政服务中心管委会 | 市发改局、住建局、工信局、永安生态环境局、文旅局、人防办、气象局、地震台、广电网络等单位 |
| 二、办理建筑许可 | 8.精简前置审批事项。推进“多评合一”“多图联审”“多测合一”“联合验收”“一窗受理”“并联审批”等改革措施，进一步精简审批事项。凡无法律法规依据、自行设定的前置审批事项及审批所涉及的中介服务事项，一律取消，强化投资项目在线审批监管平台应用，探索开展企业投资项目承诺制改革。凡是能由部门内部或部门共享获得的信息不再以审批或备案的形式要求申请人提供，转变为部门内部工作，强化审批服务及事中事后监管。 | 12月底 | 市住建局、市自然资源局、发改局、工信局、交通运输局、水利局 | 永安生态环境局、文旅局、人防办、气象局、地震台、广电网络等单位 |
|  | 9.规范项目报批。实现“一张蓝图”统筹项目实施（建立“多规合一”业务协同平台）、“一个系统”实施统一管理（打造全市工程建设项目审批管理系统）、“一个窗口”提供综合服务（设立工程建设项目审批综合服务窗口）、“一张表单”整合申报材料（各审批阶段均实行一张申请表单和一套申报材料）、“一套机制”规范审批运行。 | 12月底 | 市住建局、交通运输局、水利局、自然资源局、行政服务中心管委会 |  |
| 三、获得电力 | 10.简化获得电力手续。10千伏报装环节减为“申请受理、供电方案答复、外部工程施工、装表接电”4个环节（不涉及外部工程的增容项目，压减为3个环节）；400伏报装环节减为“申请受理、外部工程施工、装表接电”3个环节，具备直接装表条件的，压减为“申请受理、装表接电”2个环节。推行低压供电方案免审批、高压供电方案集中会审，试行申请容量在315千伏安及以下的供电方案现场答复。允许有资质的公司承揽报装工程业务。将用电报装嵌入“多规合一”，以便供电企业可直接从平台获取客户营业执照、土地出让合同、项目支撑材料、立项文件、用地规划许可证等申请资料，实现客户仅凭有效主体资格证明即可“一证办电”，减少客户资料提交和办电往返。 | 12月底 | 国网永安供电公司 | 市工信局、自然资源局 |
|  | 11.压缩获得电力时间。160千瓦及以下低压小微企业获得电力平均时长不超过15个工作日。10千伏大中型企业获得电力平均时长不超过45个工作日（供电方案答复单电源不超过12个工作日、双电源不超过25个工作日，装表接电不超过5个工作日）。 | 12月底 | 国网永安供电公司 | 市自然资源局、住建局 |
|  | 12.精简外线施工审批程序。依托行政服务中心平台，健全“一站式”联合审批机制，实行自然资源、城管、交通、市政、绿化、公安（交警）等部门以及供水、燃气公司“一站式”联合审批，集中受理审批10千伏及以下电力管线的规划、掘路和占路等事项，总时限不超过10个工作日。 | 12月底 | 国网永安供电公司、市行政服务中心、城管局、自然资源局、交通运输局、交警大队、市政工程园林 |  |
| 三、获得电力 | 13.降低获得电力成本。2019年4月1日起，全市用电容量在160千瓦及以下小微企业全部实现低压接入。省级及以上重点园区新增10千伏客户和10千伏电动汽车充电桩、电能替代项目由供电公司投资建设供配电设施到客户红线。推广10千伏受电工程典型设计，引导客户工程标准化建设，帮助客户压减工程造价、降低后续运维成本。 | 12月底 | 国网永安供电公司 | 市工信局 |
|  | 14.降低企业用电成本。落实一般工商业降价措施。在2018年降价10%的基础上，2019年一般工商业再降价10%。扩大民营企业直接交易电量规模和参与范围，降低准入条件，2019年直接交易准入范围内新增“煤炭、钢铁、有色、建材”四大行业中符合产业和环保政策、年购电量500万千瓦时以上的高压用户和“实施电能替代”用户。 | 12月底 | 市发改局、工信局 | 国网永安供电公司 |
|  | 15.提高电力供应可靠性。2019年起全面推行不停电作业，业扩不停电接火率达到90%以上。有序推进配电自动化建设，实现故障快速定位，加快故障抢修速度，减少客户年均停电时间和停电次数。 | 12月底 | 国网永安供电公司 |  |
|  | 16.建立电力建设补偿标准。根据《福建省人民政府关于电力设施建设补偿标准的指导意见》（闽政〔2018〕30号）及《三明市人民政府办公室关于进一步完善三明市区集体土地征收补偿政策的若干意见》（明政办〔2018〕120 号），各单位制定各自辖区电力设施建设补偿实施办法，明确电力设施建设在各区县涉及征地、国有林场、一般林场以及坟地等具体补偿标准。 | 12月底 | 市工信局 |  |
| 四、获得用水用气 | 16.简化获得用水用气流程。用水用气简化为“窗口报装、勘查及设计”两个环节。规范并压减报装申报材料，单位用户提交申报表及项目图册，零星用户提交申报表及身份证明。公开报装办理流程和各项费用，允许有资质的企业承揽报装工程业务。 | 12月底 | 市住建局 | 市城投集团、永安供水、燃气公司 |
|  | 17.压缩获得用水用气时间。供水企业自受理用水报装后，开展现场勘查，内部给水方案审核、接水方案设计等环节，总时限不超过15个工作日；供气企业自受理用气报装后，开展现场勘查、方案审核、验收等环节，总时限不超过10个工作日。 | 12月底 | 市住建局 | 市城投集团、永安供水、燃气公司 |
|  | 18.降低获得用水用气费用。加强涉企收费监督管理。制止乱摊派、乱收费等违规行为，坚决取缔违规收费项目。 | 12月底 | 市市场监管局、发改局 |  |
|  | 19.降低获得用水用气成本。根据我市天然气购气成本变动情况及时调整终端销售气价。支持公司企业与用气大户自主选择上游资源方供气，支持供气企业与用气大户自主选择上游资源方供气。 | 持续推进 | 市发改局、住建局、市场监管局 |  |
| 五、登记财产 | 20.压缩登记手续和时间。企业申请不动产登记办理时限压缩至5个工作日。推广不动产抵押登记全程网办。 | 12月底 | 市自然资源局 | 市国土房产局、住建局、税务局 |
| 六、纳税 | 21.降低总税收和缴费率。贯彻落实党中央、国务院关于减税降费相关工作的决策部署，并通过多渠道、多方式精准辅导纳税人，做到应享尽享。规范社会保险费征缴，拓展社会保险费征缴渠道。为缴费人提供线上、线下多渠道的社会保险费征缴服务，推动缴费人以统一身份、统一代码缴纳社会保险费。 | 12月底 | 市税务局 |  |
|  | 22.压缩纳税时间。2019年底前，报送资料减少25%，年纳税时间较往年稳步减少。合理简并申报纳税次数，推行财务报表自动转换工具，缩短办税时间，简化办税流程。推进“一网”办税，大力推进电子税务局建设，拓展网上办税功能，推动实现“最多跑一次”市区、乡全覆盖。2019年12月底前70%以上涉税事项实现一次办结。深入推进实名办税，实现实名办税信息采集与公安部国家人口基础信息库实时比对。 | 12月底 | 市税务局 |  |
|  | 23.优化报税后流程指数。 | 持续推进 | 市税务局 |  |
|  | 24.减税。深化增值税改革，将制造业等行业现行16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%，全面落实各项减税政策，对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。对符合房产税、城镇土地使用税困难减免条件的，应予减免，做到应享尽享。扩大纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点范围，加快落实退还符合条件的增值税期末留抵税额。 | 12月底 | 市税务局 |  |
|  | 25.降费。国家规定的涉企行政事业性收费按下限标准执行，除赔(补)偿性质外的省定涉企行政事业性收费实行“零收费”。政府部门组织企业参加的培训班，未经批准不得向企业收取培训费。加大涉企保证金清理力度，凡不在公布政府部门涉企保证金目录清单内的项目一律取消，对违规收取以及逾期未返还的保证金应及时全额返还企业。专项治理政府部门下属单位、行业协会商会、中介机构等乱收费行为，行业协会不得强制企业入会或违规收费。不得采取任何增加小微企业实际缴费负担的做法，不得自行对历史欠费进行集中清缴。 | 持续推进 | 市财政局、市发改局 | 市住建局、市场监管局、民政局、工信局、税务局。 |
| 六、纳税 | 26.降低企业运营成本。稳定社保缴费方式，按照省政府办公厅《关于印发福建省降低社会保险费率综合工作方案的通知》确定社保缴费基数，下调缴费基数，落实阶段性降低社保费率、社保补贴政策，确保总体不增加企业负担。暂时困难企业不能按时缴纳失业保险的，可向主管税务机关申请缓缴；经批准缓缴的，在缓缴期内免缴滞纳金，缓缴期满后，应当如数补缴失业保险费及其利息。专项治理政府部门和大型国有企业拖欠民营企业资金问题。 | 持续推进 | 市人社局、财政局、税务局 | 市医保局 |
|  | 27.清理经营服务型收费。落实国家货车年审、年检和尾气排放检验“三检合一”等政策，全面实现“一次上线、一次检测、一次收费”。严禁公安机关指定公章刻制企业，纠正和制止垄断经营、强制换章、不合理收费等现象。引导和督促认证机构降低收费标准，加强教育、医疗、电信、金融、公证、供水、供电等公共服务领域收费的监督检查，严肃查处收费项目取消后继续收取或变相收取、越权违规设立收费项目、擅自扩大收费范围和提高收费标准等行为。 | 持续推进 | 市交通运输局、公安局、市场监管局、工信局、发改局 | 各有关单位 |
| 七、跨境贸易 | 30.创新通关模式。积极参与“单一窗口”3.0版，全面实现国际贸易“一站式”办理。 | 持续推进 | 市工信局 | 市交通运输局 |
| 八、办理破产 | 31.提升破产审判效率。成立专门的破产案件合议庭，挂靠民事审判庭，合议庭成员选用经验丰富的资深员额法官担任。完善破产审判团队绩效考核等相关配套机制，提升破产审判工作质效。支持、引导成立市一级破产管理人协会，进一步推进破产管理人分级管理制度，完善破产管理人队伍结构和选任机制。 | 持续推进 | 市法院 | 市检察院、工信局、公安局、财政局、人社局、自然资源局、住建局、市场监管局、市国资委（金融办），人行永安支行、市税务局、银监办等单位 |
|  | 32.降低破产程序成本。充分发挥“企业破产和信贷风险处置工作统一协调机制”的作用，协调解决破产企业的税费减免、注销及信用修复等问题。对涉及破产企业财产处置变现的，积极引导债权人和债务人对财产进行协商议价，以物抵债。减少评估拍卖后变现方式。 | 持续推进 | 市法院 | 市检察院、工信局、公安局、财政局、人社局、自然资源局、住建局、市场监管局、市国资委（金融办），人行永安支行、市税务局、银监办等单位 |
| 八、办理破产 | 33.提高破产回收率。探索建立预重整制度，规范预重整与破产重整的制度衔接，简化预重整后的破产重整程序，有效降低重整成本、提升重整质效。 | 持续推进 | 市法院 | 市工信局、市场监管局等单位 |
|  | 34.提升破产法律框架质量。加快企业破产案件审理，快速推动“执转破”工作程序，对涉案多，无法清偿到期债务，明显资不抵债的被执行企业，更多的启动执行转破产程序。促进有价值危困企业,对通破产重整、破产和解等方式涅槃重生，对产能落后、无挽救可能的“僵尸企业”通过破产清偿程序促使其有序退出市场，维护债权人和破产企业合法权益。 | 持续推进 | 市法院 | 市工信局、财政局、住建局、人行永安支行、市税务局、交通运输局等单位 |
| 九、获得信贷 | 35.加大对实体经济的流动性支持。健全金融机构服务实体经济考核评价和尽职免责机制，进一步明确政策导向、强化正向激励，疏通货币信贷政策传导机制，综合运用多种工具，强化政策协调，提高政策精准度，稳定市场预期。银行业金融机构要加大对民营企业的信贷支持力度，优化对民营企业的信贷资源配置，不随意减少授信，不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷，优先办理银行业金融机构的小微企业、涉农票据再贴现 | 持续推进 | 人行永安支行 | 市国资委（金融办）、银监办、工信局、财政局 |
|  | 36.创新金融产品。积极调配信贷资源，为中小微企业量身定制新型金融产品。鼓励市内法人金融机构发行小微企业专项金融债、绿色金融债等。持续扩大续贷、园区企业资产按揭贷款、福林贷、小微快货、快农货、银税合作贷款等产品覆盖面，补齐金融服务短板。加快建立全市企业融资对接项目库。加快推进“银税互动”等共享平台，推动税务、人行、市场监管、司法、环保、市政公用等信息互联互通，进一步深化授信业务与互联网、大数据的融合，在加强合规管理和风险控制的前提下，探索推广线上贷款业务模式。 | 持续推进 | 人行永安支行、银监办 | 市发改局、工信局、财政局、自然资源局、市税务局等单位 |
|  | 37.拓宽直接融资渠道。加强与区域性股权市场的沟通协作，不断完善服务中小微企业发展的功能，推动优秀私募基金及管理机构集聚发展。 | 持续推进 | 市国资委（金融办） | 市发改局、财政局、人行永安支行、市税务局、银监办局等单位 |
|  | 38.提高融资便利。积极配合福建省金融综合服务平台提升，探索“一口受理、分级协调”机制。探索不动产、动产、权利等抵质押、转让登记和公示制度，支持各类金融机构和准金融机构依法办理抵质押登记。建立健全降低小微企业融资担保成本的奖补机制和民营企业贷款风险补偿机制，及时将优惠政策传导至中小微企业、民营企业。 | 持续推进 | 市国资委（金融办） | 市财政局、自然资源局、人行永安支行、银监办等单位 |
| 九、获得信贷 | 39.发挥政府性融资担保作用。加快出台政府性融资担保机构绩效考核评价办法。引导银行加大与政府主导的担保（再担保）机构合作。进一步发挥政府性融资担保公司担保增信服务作用，建立“政银担”风险分担机制。综合应用风险补偿、保费补贴、代偿补偿等政策，提升政策性融资担保机构服务小微企业水平。 | 持续推进 | 市国投集团 | 市财政局、人行永安支行、银监办等单位 |
| 十、保护中小投资者 | 40.畅通维权救济渠道。明确市场主体投诉处理首要责任，畅通投资者沟通渠道。重点关注中小股东提请的诉讼案件，保护中小股东的合法权益，支持行业协会、中介机构协助中小股东处理股权纠纷、商事纠纷等。支持中证中小投资者服务中心开展工作，为其提供必要的业务指导和帮助。 | 持续推进 | 市法院 |  |
| 十一、执行合同 | 41.提高商事纠纷处理效率。通过分流、调解、速裁，实现纠纷及时就地解决、案件流转衔接精准高效。强化诉调对接，完善多元化纠纷解决工作机制。推广在线调解平台的运用，提高商事纠纷处理效率。 | 持续推进 | 市法院 |  |
|  | 42.降低商业纠纷诉讼成本。进一步完善“网格化+”司法模式，融合升级各类诉讼服务应用平台及职能辅助系统。加快网上立案平台建设。构建全市统一送达平台。 | 持续推进 | 市法院 |  |
|  | 43.打造现代化诉讼服务体系。深化跨域立案诉讼服务3.0版建设，推动诉讼事项跨区域远程办理、跨层级联动办理，解决异地诉讼难问题。推动市法院与市司法局、全市律师据库的数据对接，扩展网上立案、网上交费、网上送达的运用范围。 | 持续推进 | 市法院 |  |
| 十二、劳动力市场监管 | 44.加强企业用工监督。引导企业健全劳动合同制度、合理选择适合自身特点的工时制度，引导企业依法规范用工。 | 持续推进 | 市人社局 |  |
|  | 45.加强人才市场建设和人力资源供需对接工作。建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，发挥市场在人力资源配置中的决定性作用。 | 持续推进 | 市人社局 |  |
| 十三、政府采购 | 46.强化电子采购平台使用。坚持“系统内运行是常态，系统外运行是例外”，使用政府采购网上公开信息系统规范办理政府采购业务。促进政府采购与互联网融合，加强大数据、电子商务等新技术的应用，在安全可控的前提下推广并逐步扩大政府采购网上超市的使用范围。 | 持续推进 | 市财政局 |  |
|  | 47.提高采购流程的规范化。按照法律法规的规定梳理细化采购流程，通过信息化手段予以固化引导，提高采购流程的标准化，规范采购行为。 | 持续推进 | 市财政局 |  |
| 十三、政府采购 | 48.加强采购合同管理。加强督促提醒，引导采购人及时办理采购结果确定和合同签订手续。采购人应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书，按约定付款，严格履约验收付款。 | 持续推进 | 市财政局 |  |
|  | 49.加大采购合同公开力度。除涉及国家秘密、商业秘密的部分内容外，政府采购合同应在福建省政府采购网上公告，提升采购结果的透明度。 | 持续推进 | 市财政局 |  |
| 十四、招标投标 | 50.完善互联网+招标采购。推动公共资源交易全流程电子招投标建设；拓展公共资源交易范围，实现应进必进；推进CA和电子签章兼容互认；加快远程异地评标软件与硬件建设。 | 持续推进 | 各行业行政监督管理部门、市行政服务中心管委会 | 市工信局、住建局、财政局、自然资源局、交通运输局、水利局等 |
|  | 51.规范投标和履约担保。规范投标保证金代收行为，督促落实保证金按规定及时退还；推广保函、年度保证金应用，探索建设电子保函调度平台。 | 持续推进 | 各行业行政监督管理部门、市行政服务中心管委会 | 市工信局、住建局、财政局、自然资源局、交通运输局、水利局等 |
|  | 52.加强招投标合法性和公平性审查。推进规范性文件清理、合法性审查和公平竞争审查工作；消除在招标投标过程中关于区域的各种限制做法，不得以限定投标人所在地、所有制、组织形式，排斥或者限制潜在投标人参与招标投标活动。 | 持续推进 | 各行业行政监督管理部门、市行政服务中心管委会 | 市发改局、工信局、住建局、财政局、自然资源局、交通运输局、水利局、市场监管局等 |
|  | 53.建立公平有效的投诉机制。深化使用省公共资源交易电子行政监督平台在线监督；根据法律法规和地方各级人民政府确定的职责分工，厘清各自监管职责，形成监管责任清单，向社会公开；建立健全公共资源交易违法违规行为投诉举报接收、转办、查处、反馈工作机制，实现案件限时办结、结果主动公开。 | 持续推进 | 各行业行政监督管理部门、市行政服务中心管委会 | 市工信局、住建局、财政局、自然资源局、交通运输局、水利局等 |
| 十五、政务服务 | 54.提升网上政务服务能力。全面提升市网上办事大厅和“一网通办”水平，2019年底前市级自建审批系统与省网上办事大厅实现80%政务数据汇聚共享，审批服务事项全面实现“一网通办”，审批服务事项网上可办率不低于90%。 | 12月底 | 市行政服务中心管委会、数字办 | 各有关单位 |
|  | 55.推进政务服务标准化。按照减环节、减材料、减时限、减费用要求，制定标准化审批工作流程和办事指南，实现市县乡三级同事项同标准、无差别审批。建立政务服务满意度调查机制，并纳入绩效考核。 | 12月底 | 市发改局、行政服务中心管委会 | 各级各有关单位 |
|  | 56.提高政务服务事项便利度。推行“一号通认、一码通行”，让企业和群众网上办事“一次认证、全市漫游”、自然人凭公民身份号码、企业凭统一社会信用代码即可登录各类网上办事平台，办理个人和涉企便民服务事项。 | 持续推进 | 市行政服务中心管委会、数字办 | 各有关单位 |
| 十五、政务服务 | 57.提高政务服务满意度。市、县两级各50个高频事项实现“一趟不用跑”、100个高频事项实现“最多跑一趟”。60%以上审批服务事项实现“一窗”分类受理，便民服务事项基本事项立等可取。推行24小时自助服务和15分钟便民服务圈，鼓励各地行政服务中心、窗口或代办点配备自助服务设施。 | 12月底 | 市行政服务中心管委会 | 各有关单位 |
|  | 58.加强与国家政务服务平台数据共享。各级政务服务平台原则上统一依托国家电子政务外网构建，通过部署在互联网上的政务服务门户提供服务。 | 持续推进 | 市数字办 | 各有关单位 |
| 十六、知识产权创造、保护和运用 | 59.完善知识产权服务机制。构建集监管、执法、服务于一体的知识产权保护体系。推动在产业集聚区建立知识产权保护中心，加强新领域、新业态知识产权保护。不断融入“知创中国”和“知创福建”线上线下知识产权一体化公共服务平台和知识产权大数据平台建设，实现信息融合共享。引进中高端知识产权专业服务机构及专业人才。增强知识产权调解、仲裁等非诉讼纠纷解决机构数量。 | 持续推进 | 市市场监管局 |  |
|  | 60.推进知识产权注册便利化改革。制定并公示知识产权代理机构名录，规范知识产权代理行为，落实知识产权注册便利化改革措施。落实知识产权注册便利化改革措施。提高商标、专利、版权等知识产权创造和运用程度。 | 持续推进 | 市市场监管局 | 市文化旅游局 |
|  | 61.加强维权援助。运用“互联网+”高效开展知识产权堆权助维权援助。组织开展知识产权执法保护专项行动，依法查处侵犯商业秘密、混清仿冒等侵犯知识产权不正当竞争行为，依法查处侵权、假冒等知识产权违法行为。 | 持续推进 | 市市场监管局 |  |
| 十七、市场监管 | 63.健全完善“双随机、一公开”监管方式。健全双随机一公开监管方式。除国家明确部署要求和涉及重大违纪违法案件查处及安全、环保、食品药品、税收等必要性的法定事项检查外，最大限度减少对民营企业进行检查、督察、考核，减少检查人员、检查时间、检查频次，对民营企业等主体一视同仁、平等对待，给企业宁静时间生产经营。 | 持续推进 | 市场监督管理局 | 各有关部门 |
| 十七、市场监管 | 64.加强信用信息平台建设。依托福建省公共信用信息平台和国家企业信用信息公示系统（福建），落实统一社会信用代码和“双公示”制度。完善信用信息归集机制、信用修复机制和异议处理机制。 | 持续推进 | 市发改局（信用办）、市场监管局、人行永安支行 | 各社会信用体系建设领导小组成员单位 |
|  | 65.建立市场主体准入前信用承诺制度。完善市公共信用信息平台和国家企业信用信息公示系统（福建）联合奖惩系统建设，强化信用承诺作为信用监管的事前约束机制。建设“互联网+监管”平台，建立监管事项目录清单库、监管数据分析应用中心、监管大数据综合分析和风险预警系统等。 | 持续推进 | 市发改局（信用办）、市场监管局、人行永安支行 | 各社会信用体系建设领导小组成员单位 |
|  | 66.完善金融领域守信激励失信惩戒机制。对“金融机构关注度高、时间节点性强、对防范信贷风险有重要意义”的领域继续推进非银行信息互联共享。构建守信联合激励和失信联合惩戒协同机制。 | 持续推进 | 市发改局（信用办）、市国资委（金融办）、市场监管局、人行永安支行 | 各社会信用体系建设领导小组成员单位 |
|  | 67.健全信用监管体系。建设“信用中国（福建.三明）”和国家企业信用信息公示系统（福建）功能，实行信用风险分类监管。推动建立健全各行业各领域红黑名单认定，依法公示经营异常名录和严重违法失信企业名单。探索建立信用约束向失信企业法定代表人、股东和高级管理人员等自然人延伸的制度。 | 持续推进 | 市发改局（信用办）、市场监管局、人行永安支行 | 各社会信用体系建设领导小组成员单位 |
|  | 68.建立健全“政府承诺+社会监督+失信问责”机制。认真梳理、依法依规限期解决政府对企业失信事项，治理“新官不理旧账”等问题。研究建立因政府规划调整、政策变化造成企业核发权益受损的补偿救济机制。加大政府拖欠民营企业账款的清偿力度。 | 持续推进 | 市发改局（信用办）、人行永安支行、市法院 | 社会信用体系建设领导小组成员单位 |
|  | 69.规范自由裁量权。及时纠正以环保检查为由“一刀切”式关停企业的做法，并严肃追责。推进公正监管，按照国家相关规范适用行政处罚自由裁量权的指导意见和省上相关行政处罚自由裁量权细化标准，规范行使环境行政处罚自由裁量权。禁止将罚没收入与行政执法机关利益挂钩。 | 持续推进 | 永安生态环境局、农业农村局、文旅局、市场监管局、财政局 | 市有关单位 |
| 十八、包容普惠创新 | 70.鼓励创新创业创造。构建高新技术企业成长加速机制，实行“一事一议”，试行“一企一策”。建立创新激励与企业产值、研发投入等生产经营、科技创新等情况挂钩机制，全面落实企业研发费用分段补助、企业研发费用税前加计扣除、高新技术企业所得税减免、固定资产加速折旧、省级新型研发机构非财政资金购买科研仪器设备软件后补助、创业投资企业投资抵扣和技术转让税收减免等创新激励优惠政策。积极对接科创板制定规则，推动更多科技型企业上市。加大创业担保贷款贴息资金支持，通过发放一次性创业补贴、给予创业启动资金扶持、建设创业孵化基地、设立创业基金等方式，支持高校毕业生等群体创新创业创造。 | 持续推进 | 市工信局、财政局、市国资委（金融办）、税务局 |  |
| 十八、包容普惠创新 | 71.加强人才引进。鼓励采取海外离岸创新创业、项目合作、聘请顾问、合建智库等形式开展柔性引才，对符合条件的高层次人才分类给予奖励。着眼培育实体经济“单项冠军”“专精特新”企业及产业集群，按照“一事一议”“一企一策”方式，比照全国最优政策动态支持。 | 持续推进 | 市人才办、人社局、工信局 | 市卫健局、教育局、科技局、财政局、市国资委（金融办）、人行三明市中心支行 |
|  | 72.加强人才服务。对高层次人才享受子女入学、医疗保健等优惠政策。依托中国海峡人才市场，构建市场化的人才项目投融资平台，吸引民间资本投入高层次人才创（领）办企业，做好急需紧缺的中高级人才“收储派遣”工作，集约式做好高层次人才服务。 | 持续推进 | 市人才办、人社局、工信局 | 市卫健局、教育局、科技局、公安局、财政局、市国资委（金融办）、人行三明市中心支行 |
|  | 73.实行市场准入负面清单。对接国家新版市场准入负面清单，推动“非禁即入”普遍落实。除国家法律法规明确禁止准入的行业和领城外，一律对民营经济开放。加大民用机场、基础电信运营、増量配电和售电等领域开放力度，禁止排斥、限制和歧视民间资本行为。除国家法律法规规定外，不得要求跨区域承揽业务的市内企业在当地设立子公司或分公司。落实好《外商投资法》，全面实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。优先将符合条件的外资项目纳入市重点建设项目范围，推动项目尽快落实。 | 持续推进 | 市发改局、工信局 | 市工信局、财政局、市场监管局、卫健委、民政局、文旅局、广电网络、通信办、人行永安支行、银监办、国网永安供电公司、市贸促会等单位 |
|  | 74.保障外商企业公平待遇。建立健全外资企业投诉处理工作机制，及时回应和解决外资企业反映的问题。完成与现行开放政策不符的规章和规范性文件的废止或修订工作，推动废止或修订有关地方性法规。 | 12月底 | 市工信局、司法局、发改局 | 市直有关单位 |
|  | 75.减少社会资本市场准入限制。在民航、铁路、公路、油气、电信等领域，落实一批高质量的项目吸引社会资本参与。继续规范有序推进政府和社会资本合作（PPP）项目建设，依法依规加大力度推进符合规定的PPP项目实施。 | 持续推进 | 市财政局、发改局 |  |
|  | 76.规范行政许可。全面完成市县两级权责清单融合的清理、编制、公布工作，进一步取消和下放一批行政审批事项，修订公布新的行政许可事项清单。清理各类变相审批和许可。 | 持续推进 | 市发改局、市委编办 | 各有关单位 |
|  | 77.实施“证照分离”。在全市范围内对106项涉企行政审批事项分别按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化准入服务等四种方式实施“证照分离”改革。按照国家和省上部署，逐步对所有涉及市场准入的行政审批事项按“证照分离”改革模式进行分类管理，为企业进入市场提供最大便利。 | 持续推进 | 市市场监管局 | 各有关单位 |
| 十八、包容普惠创新 | 78.维护公平竞争的市场秩序。落实公平竞争审查制度及实施细则，推动全市各级各部门清理废除妨碍统一市场和公平竞争的政策措施文件。各级行政机关和法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织要及时纠正滥用行政权力排除、限制竞争的行为。年底前实现公平竞争审查制度全覆盖。 | 12月底 | 市场监督管理局 | 市工信局、财政局、商务局、市司法局、人行永安支行、银监办等单位 |
|  | 79.提供优质教育服务。加大普惠性学前教育资源供给，统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展，进一步优化教育资源配置。建立健全全民办教育分类管理制度，鼓励民办学校开发适应市场和社会需要的各类教育公共服务项目。建立完善各类学校对国际学生的招收与管理办法，支持依法依规解决来明投资兴业人员子女入学教育问题。 | 持续推进 | 市教育局 |  |
|  | 80.提升医疗服务水平。继续推进医药卫生体制改革，加快推进“互联网+医疗健康”便民惠民服务体系建设，解决就医难问题。加强医院、临床医学中心及临床重点专科的人才队伍、临床技术以及科研能力建设。参加我国基本医疗保险的外籍人才，在我市就医提供跨省联网结算的便利。外籍人才在我市参保并缴费的，其各项医保待遇均按我市现行的相关规定给予支付。按照“非禁即入”原则，鼓励外资和社会资本兴办高水平的医疗机构。 | 持续推进 | 市卫健局、医保局 |  |
|  | 81.加强法律、金融中介服务。支持新设立律师事务所和会计师事务所，支持引进国内知名律师事务所和会计师事务所在我市设立办事机构。 | 持续推进 | 市司法局、 财政局 |  |
|  | 82.提升空气质量指数。全面实施打赢蓝天保卫战三年行动计划，坚持03和PM2.5协同控制，深入实施“散乱污”清理整治、VOCs专项整治、柴油货车污染治理攻坚战等专项行动，加快推进热点智能监管网格试点工作，深化生态云平台应用，强化区域联防联控，有效遏制03污染，提高优良天数比率，持续改善空气质量，增加城市空气质量优良天数，力争PM2.5年均浓度达到26微克/立方米。 | 持续推进 | 永安生态环境局 |  |
|  | 83.提高公共交通便捷度。新增、延伸、优化公交线路，基本实现中心城区公共交通站点500米全覆盖。强化公交车辆提档升级，2019年更新购置新能源公交车，全市城市公交电动化率提升至60%。 | 12月底 | 市交通运输局 |  |
|  | 84.提高交通设施支撑能力。2019年续建高速公路209公里、普通国省干线公路95公里，完成建设和改造农村公路200公里以上，实施农村公路安保工程150公里、危桥改造20座。 | 12月底 | 市交通运输局 |  |
| 十八、包容普惠创新 | 85.提高政策制定和执行水平。研究出台涉及企业的重大政策措施，要广泛听取企业意见和建议。加强政策宣传，提高政策知晓度和可及性，打通“最后一公里”。健全“政企直通车”制度，及时了解企业生产经营状况。开展帮扶民营企业专项行动，建立重点帮扶企业名单，实行“一企一策”、点对点精准帮扶。 | 持续推进 | 各级各部门 |  |
| 十九、获得网络 | 86.压缩时间和降低成本。企业办理宽带装机时间压缩至5日以内。今年中小企业宽带平均资费再降低15%，移动网络流量平均资费再降低20%以上，在全市实行“携号转网”。 | 12月底 | 中国电信永安市分公司、中国移动永安市分公司、中国联通永安市分公司、福建广电网络集团永安分公司 |  |
|  | 87.加快推进5G网络建设。 | 持续推进 | 中国电信永安市分公司、中国移动永安市分公司、中国联通永安市分公司、福建广电网络集团永安分公司 |  |
| 二十、注销企业 | 88.推进企业注销便利化。改革企业登记注销制度。简化企业注销登记程序和材料，破产管理人凭法院破产裁定书，及时办理企业税务、社保、公积金、银行、外汇、海关等注销登记，破产管理人在破产企业职工住房公积金全部转移、提取后凭法院破产裁定书及时办理企业住房公积金账户注销登记，相关部门应优化办理流程，精简程序和材料。 | 持续推进 | 市市场监管局 | 市人社局、商务局、法院、公积金中心、税务局，人行永安市中心支行等单位 |
|  | 89.推行简易注销登记。对领取营业执照后未开展经营活动、申请注销登记前未发生债权债务或已将债权债务清算完结的符合条件企业，及人民法院裁定强制清算或宣告破产企业，推行简易注销登记。 | 持续推进 | 市市场监管局 | 市税务局、人行永安支行等单位 |